## 1. Inventario Final
INVENTARIO FINAL DE ALMACÉN — VIÑAS NORTE (cierre)
Inicial − Actual = Consumido. Fuente: inventario final del responsable.
Lote | Material | Inicial | Actual | Consumido | Notas
L10 (Merlot) Mza7 — ACTIVO
| Piso Moret | 98 | 48 |  | piso gral
| Royal Walnut (duela) | 37 | 0 |  | recámaras
| Urbania White | 7 | 7 |  | cuarto lavado
| Malla Lyndhurst | 17 | 9 |  | charolas baño
| Pegavitro (adh.) | 79 | 41
| Fija Porcelánico (adh.) | 39 | 14
L34 (Cabernet) Mza14 — TERMINADO
| Piso Moret | 117 | 0 |  | piso gral
| Urbania White | 8 | 0
| Malla Lyndhurst | 28 | 0
| Royal Walnut (duela) | 41 | 0 |  | recámaras
| Pegavitro | 93 | 0
| Unicrest | 20 | 0
L9 (Merlot) Mza7 — TERMINADO
| Piso Moret | 98 | 0 |  | piso gral
| Urbania White | 8 | 0
| Malla Lyndhurst | 17 | 13
| Royal Walnut (duela) | 37 | 0 |  | recámaras
| Pegavitro | 79 | 0
| Fija Porcelánico | 39 | 0

## 2. Cuadre Consumo-Destajo
CUADRE: CONSUMO (cajas) vs DESTAJO (m² instalados) + MERMA
Council: CIERRA_CON_HUECOS. Conv: Moret 1.4232 m²/caja, Royal 1.20 m²/caja. Zoclo y muros = Moret.
Lote | Material | Consumido (cajas) | m² instalados | Cajas-equiv | Merma % | Estado
L34 (Cabernet) | Moret | 117 | 130.62 | 91.78 | 21.6% | CUADRA
L34 (Cabernet) | Royal/duela | 41 | 39.63 | 33.02 | 19.5% | CUADRA
L9 (Merlot) | Moret | 98 | 17.49 | 12.29 | hueco doc. | HUECO m² (destajo en %)
L9 (Merlot) | Royal/duela | 37 | 39.85 | 33.21 | 10.2% | CUADRA
L10 (Merlot) ACTIVO | Moret | 50 | — | — | s/d | HUECO m² (lote activo)
L10 (Merlot) ACTIVO | Royal/duela | 37 | — | — | s/d | HUECO m² (WIP 60%)
CONCLUSIÓN: el inventario CIERRA (existencias consistentes). Donde dice 'HUECO m²' el material SÍ se consumió
(inventario en 0), pero el destajo se reportó en % sin m² → falta levantamiento de metros para cruzarlo.

## 3. Destajos por semana
DESTAJOS — m² INSTALADOS POR SEMANA / PISERO / LOTE
Fecha/Semana | Pisero | Lote | Trabajo | m² / ml | Estado
27abr–2may | Jesús Valdez | L34 | Piso P.A.: pasillo(Moret)+recám 1 y ppal(Royal) | 24.37 m² | emboquillado
4–9may | Jesús Valdez | L34 | Piso P.A.: recám 1/2/ppal(Royal)+baño/vestidor(Moret); zoclo recám1 14.76 m | 33.61 m² | falta boquilla
11–16may | Jesús Valdez | L34 | Baño compartido P.A.(Moret) 3.25 + muros baños(Moret) 12.42 | 15.67 m²
18–23may | Jaime Galaviz | L34 | ZOCLO P.A. completo + charola/sardineles 2 pzas + muros baños | 70.97 m (zoclo) | P.A. revestida
25–30may | Cortez (3) | L9 | Piso P.A.: recámaras(Royal)+pasillo/baño(Moret); zoclo 15.76 m | 55.01 m² | emboquillado
1–6jun | J. Salmerón | L34 | Piso P.B.(Moret): baño/lavado/cocina/sala + muro lavado 7.36; zoclo P.B. 43.56 m | 72.29 m² | (falta terraza 18.61)
1–6jun | J. Salmerón | L10 | Renivelación P.A. (mortero, no tablón) | 58.25 m² | prep
8–13jun | J. Salmerón | L9 | Piso P.B. 90%, zoclo P.B. 80%, muros baños P.A. 70%, nichos 2, escalera 1 | % (sin m²) | HUECO m²
15–20jun | J. Salmerón | L9 | Zoclo P.A. 90%, piso muro baños P.A. 100% | % (sin m²) | HUECO m²
15–20jun | J. Salmerón | L10 | Piso Moret P.A. 100%, Royal cuartos 60%, zoclo P.A. 10% | % (sin m²) | HUECO m²
15–20jun | J. Salmerón | L34 | Vitroblock 28 pzas (100%) | 28 pzas
22–27jun | J. Salmerón | L9 | Piso muro cuarto lavado 90% | % (sin m²) | HUECO m²
22–27jun | J. Salmerón | L10 | Muro baños P.A. 70%, escalera, nichos 100%, sardinel 2.9 m | % (sin m²) | HUECO m²

## 4. Resumen por pisero
RESUMEN POR PISERO — m² PARA DESTAJO (pago)
m² de PISO documentados. El zoclo (ml) y piezas se pagan aparte. OJO destajos en % de Salmerón.
Pisero (equipo) | Lote(s) | m² piso doc. | Otros (zoclo/pzas) | Nota
Jesús Valdez Torres (+Orduño, Gómez) | L34 P.A. | 73.65 | zoclo recám1 14.76 m | Piso P.A. recámaras/pasillo/baños/muros
Jaime Galaviz | L34 | — | zoclo 70.97 m + charola/sardinel 2 pzas | Pago por zoclo lineal + piezas
Cortez: Miguel/Manuel/José Alberto | L9 P.A. | 55.01 | zoclo 15.76 m | Piso P.A. recámaras/pasillo/baños
Jesús Salmerón (+Kevin, +Amaral) | L34 PB / L9 / L10 | 137.9 | zoclo P.B. 43.56 m + % varios | Incl. 58.25 m² renivelación (mortero). FALTA convertir % de jun a m²

## 5. Asistencia (pisero-días)
ASISTENCIA DE PISEROS — DÍAS POR LOTE (Viñas Norte)
Semana | Lote | Pisero-días | Equipo
27abr-2may | L34 | 7.5 | Valdez+Orduño+Gómez
4-9may | L34 | 7.5 | Valdez+ay
11-16may | L34 | 5 | Valdez+ay
18-23may | L34 | 5 | Jaime
18-23may | L9 | 15 | 3 Cortez
25-30may | L34 | 4 | Jaime
25-30may | L9 | 6 | 3 Cortez
1-6jun | L9 | 18 | Salmerón+Kevin+Amaral
8-13jun | L9 | 13 | Salmerón+Kevin
8-13jun | L34 | 2 | carryover
15-20jun | L9 | 3 | Salmerón
15-20jun | L10 | 7 | Salmerón+Amaral
22-27jun | L9 | 3 | Salmerón
22-27jun | L10 | 2 | Kevin
TOTAL pisero-días: L34 = 31.0 ¦ L9 = 58.0 ¦ L10 = 9.0

## 6. Notas y Huecos
NOTAS DE CIERRE Y HUECOS (verificado por council)
VEREDICTO: CIERRA_CON_HUECOS. El inventario está cerrado y es consistente: Consumido = Inicial − Actual en los 3 lotes.
✓ L34 (Cabernet): CUADRA completo. Moret 117 cajas ≈ 130.6 m² instalados, merma 21.6%. Royal 41 cajas ≈ 39.6 m², merma 19.5%. Ambas plausibles (12–25%).
✓ L9 (Merlot) Royal: CUADRA. 39.85 m² recámaras → 33.2 cajas vs 37, merma 10.2%.
⚠ HUECO DE DOCUMENTACIÓN (no de inventario):
• L9 Moret: se consumieron 98 cajas (inventario en 0), pero los destajos de junio (Salmerón: piso P.B., zoclos, muros baños) se reportaron en PORCENTAJES sin m². Solo 17.5 m² documentados. Faltan ~86 cajas de metraje por levantar.
• L10 (ACTIVO): 50 Moret y 37 Royal consumidas, pero todo el destajo en %. El Royal al 60% colocado sugiere material en sitio sin instalar (WIP), no consumo total de piso.
ACCIÓN PARA CERRAR FINO (antes de irte):
1. Pedir a Salmerón el levantamiento en m² de los destajos de junio (L9 P.B. y L10) para convertir los % a metros y cruzar las ~86 cajas de L9 y las de L10.
2. Contar físicamente el Royal Walnut de L10 en sitio (lo instalado vs lo que queda en cajas) — el inventario dice 0 pero los cuartos están al 60%.
3. Posible doble conteo resuelto: el zoclo de recámara 1 de L34 (14.76 m) ya está dentro del zoclo total de Jaime (70.97 m); no se pagó doble.
MERMA: la del material medido y cerrado (L34 + L9 Royal) es ~19–21%, normal para piso tablón cortado (incluye zoclo del mismo Moret). La 'merma' alta de L9 Moret/L10 es artefacto de falta de m², NO desperdicio real.
Materiales no-piso consumidos (fuera del cuadre Moret/Royal): Pegavitro, Fija Porcelánico, Unicrest, Urbania, Malla, vitroblock, boquillas, Kretbond — ver hoja 1.